## Tổng quan
BÁO CÁO PHÂN TÍCH TASK H1/2026 (1 người phụ trách toàn bộ)
Nguồn: task-h1-2026.xlsx · Đã soát và sửa 9 lỗi gõ ngày/tháng trong log gốc (xem sheet "Ghi chú dữ liệu")
Tổng số task |  | Tổng ngày mở (lịch, gồm cuối tuần) |  | Tổng ngày công việc cộng dồn theo task | Lưu ý
73 |  | 279 |  | 202 | Cộng dồn theo task sẽ CAO HƠN số ngày thực làm việc, vì 1 người vẫn có thể có log ở 2-3 task khác nhau trong CÙNG 1 NGÀY (xem hàng bên dưới và sheet "Trùng ngày song song").
SỐ NGÀY LÀM VIỆC THỰC TẾ (đã loại trùng ngày giữa các task)
Số ngày làm việc DUY NHẤT (unique) toàn giai đoạn |  | Giai đoạn log trải dài (15/01 → 01/07/2026) |  | Số ngày làm việc chuẩn T2-T6 khả dụng trong giai đoạn | Tỷ lệ phủ ngày làm việc (T2-T6)
108 |  | 168 |  | 120 | 90%
PHÂN LOẠI THEO NHÓM CÔNG VIỆC (ngày công việc cộng dồn theo task)
Nhóm công việc | Cột lọc | Số task | Ngày công việc (cộng dồn) | TB ngày/task
Làm app mới | I | 5 | 36 | 7.2
Fix Policy | J | 2 | 2 | 1
Fix chỉ số ads | K | 17 | 42 | 2.4706
Gắn quảng cáo / Ads | L | 15 | 33 | 2.2
Kịch bản MO | M | 10 | 29 | 2.9
Fix crash | N | 7 | 15 | 2.1429
Tính năng mới / IAP | O | 10 | 40 | 4
SDK | P | 4 | 6 | 1.5
THEO THÁNG (ngày công việc cộng dồn theo task)
Tháng | Số task | Ngày công việc (cộng dồn) | TB ngày/task
Tháng 1 | 6 | 18 | 3
Tháng 2 | 6 | 25 | 4.1667
Tháng 3 | 20 | 47 | 2.35
Tháng 4 | 10 | 29 | 2.9
Tháng 5 | 15 | 38 | 2.5333
Tháng 6 | 16 | 45 | 2.8125

## Dữ liệu chi tiết
STT | Mã task | Mã app | Mô tả công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày mở (lịch) | Số ngày có log (task) | Làm app mới | Fix Policy | Fix chỉ số ads | Gắn quảng cáo/Ads | Kịch bản MO | Fix crash | Tính năng mới/IAP | SDK | Tháng | Log chi tiết (đã soát lỗi ngày)
1 | OA2049 | A016 (B) | Fix policy | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 1 |  | X | [6 empty] | 2026-06 | 29/06: Remove Sub
2 | OA2045 | B143 | Thêm next-gen SDK Fix crash B143 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | 1 | [5 empty] | X |  | X | 2026-06 | 30/06: Fix crash, Update next gen sdk
3 | OA2039 | B281 | Thêm kịch bản ads in app Thêm text màn splash Thêm noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát khỏi app Sửa logic khi user ấn vào icon app B281 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-06 | 29/06: Init Project, Change Res Name, Add Ui 30/06: Build, Fix bug Done, Wait FB App ID 01/07: 6H có Fb Id, Publish SDK
4 | OA2027 | AS069 | Fix bug ver trước Thêm UIUX của màn IAP5 Thêm UIUX của màn Home Thêm remote config Update key remote config | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 2 | [6 empty] | X |  | 2026-06 | 25/06: Update Logic ADS, Fix bug Old Versin, Add New Config Home UI 26/06: Update UI IAP (11H 30 Build Test), Nghỉ chiều
5 | OA2022 | B230 | Tối ưu showrate Fix Crash Thêm text màn Splash Thay đổi giá trị trong code Thay đổi noti khi vào Home Thay đổi noti khi thoát app Thêm config Thay đổi button Skip ads native full | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-06 | 25/06: Fix Show Rate, Fix crash, Update Noti,Add Feature Logic, (Start 10H-> 15H ) Test Pass
6 | OA2018 | A093 (B) | Fix policy review version mới A093 (B) | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 1 |  | X | [6 empty] | 2026-06 | 24/06: Update Ui Fix policy (Start 11H -> 14H Done)
7 | OA2006 | B176 | Fix crash Tối ưu showrate Thêm text màn Splash Thêm config B176 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-06 | 24/06: (Start 14H30) Fix crash, Add New config feature, 25/06: Test Pass (11H), (Store hết mạng) 26/06: Store Off
8 | OA2003 | B126 | Thêm điều hướng app khi click vào quảng cáo Thêm next gen SDK Admob | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  | X | 2026-06 | 23/06: Add TurnOverAds, Add Next Gen SDK
9 | OA1998 | B269 | Gắn kịch bản MO Thêm noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user ấn vào icon app B269 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 3 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-06 | 22/06: Add Native Feature, Inter, Reward Ad, Rate, Noti lock Screen, 23/06: Translate, Build Test(10 Build) 24/06: Fix Bug Release, Pass test ADS
10 | OA1985 | B136 | Thêm skip ads ở màn splash Fix chỉ số ads Sửa nút GET Start ở màn OB4 trơn tru mượt mà hơn Fix event B136 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 1 |  |  | X | [5 empty] | 2026-06 | 19/06: Add Skip Inter, Fix Ads Number, Add Padding text Next
11 | OA1971 | B074 | Update thêm data cho phần AI Photo - Up lại tất cả data của AI Photo lên server => dùng API để fetch data json: ảnh thumb, prompt, categories - Thêm 1 key ở remote config để điều chỉnh API data | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | 3 | [8 empty] | 2026-06 | 17/06: Export content, add remote json, update ui, 18/06: Build chờ test (10H build) 19/06: Mo& Po Pass test
12 | OA1928 | AS080 | Fix crash Thêm điều hướng app sau khi thoát bởi quảng cáo Thêm logic auto next ở inter splash AS080 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 2 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2026-06 | 09/06: Fix crash, Add logic Auto back, add Skip Inter Build (15H30),Test Pass 10/06: Test pass Sign Apk
13 | OA1924 | B269 | Làm app mới theo app mẫu B269 | 2026-06-11 | 2026-06-22 | 12 | 8 | X | [7 empty] | 2026-06 | 11/06: First Flow, Home UI 12/06: Reels (12H30, 16H khám sức khỏe), Snackbar, 15/06: Profile, Update profile,collection, search 16/06: Chat, Profile, Collection, Search 17/06: Dialog InApp, Build 11 H Wait Tester 18/06: Chờ tester test, Fix bug & Build Test 19/06: Test Pass (14H) Wait ASO Build Product 22/06: Build Sign Wait Test Sign
14 | OA1875 | A093 (B) | Thêm tính năng mới Triển khai IAP/Sub A093 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 21 | 12 | [6 empty] | X |  | 2026-06 | 03/06: Web to PDF, Image To PDF 04/06: Scan To PDF, Crop, Edit Img 05/06: Esign, UI Sub 08/06: Add Logic IAP( pay splash, sale, ob,), Event tracking 09/06: Add Ads Feature, Build 11H30,Peding Wait Test, 10/06: Fix bug, 6H, Tìm hiểu tính năng B269, 11/06: Fix bug IAP Mo, Finish Test, Wait Adjust IAP, 12/06: Chờ Token 15/06: Có Adjust Token, Build, Build Failed Miss, 16/06: Build Sign APK, Test Sign APK, ASO Miss Roll APK 22/06: Fix crash store(1H), Build test, tester passs 23/06: Mo Passs Build Sign Apk
15 | OA1869 | B022 | Update luồng language Gắn adjust để tracking sub | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | 2026-06 | 02/06: Add new lang UI, Ad Logic Ads, Fix bug, Build APK
16 | OA1845 | B221 | Thêm kịch bản MO Thêm Noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user nhấn vào icon app B221 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-06 | 01/06: Init Ads, Banner Ad, Inter, Rate, Noti lock Screen 02/06: Fix bug last ver, 10H Build, Wait Mo Test, Fix bug tester
17 | OA1831 | B090 | Fix chỉ số Thêm luồng language mới Update hf trong code | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 2 |  |  | X | [5 empty] | 2026-05 | 28/05: Start (11H) New language Ui 29/05: Ad logic Ads, Build APK
18 | OA1826 | AS084 | Update kịch bản ads AS084 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-05 | 27/05: Update KB Ads (17H Start) 28/05: Build (10h), Mo Feeback 18H
19 | OA1818 | A075 (B) | Check lại imp/new user | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | 2 |  |  | X | [5 empty] | 2026-05 | 25/05: Fix impression 26/05: Build 10H (Chờ test vì Test nhiều task ưu tiên app mới), Build Sign Apk
20 | OA1814 | B174 | Fix crash Điều hướng app sau khi thoát bởi quảng cáo B174 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 1 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2026-05 | 25/05: Fix crash, Add Turn over ads
21 | OA1803 | A115 | Fix crash Sửa lại kịch bản ads Thêm + sửa logic auto next A115 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 7 | 3 |  |  |  | X |  | X |  |  | 2026-05 | 20/05: Fix crash, Update Kb Ads, Add logic Auto next( 11h > 16H) 21-24: Summer Trip 25: Fix bug& Build 11H -> Wait test(Test Nghỉ) 26/05: Test pass Build Sign 11H
22 | OA1800 | B224 | Thêm kb MO ver đầu Thêm noti vào code khi user đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user ấn vào icon app B224 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 2 | [8 empty] | 2026-05 | 26/05: Init Ads, Ufo Ad, Remove not use Res 27/05: Rate, Noti, Feature Ads, Build 11H, Fix bug + Test Done
23 | OA1775 | AS082 | Gắn kịch bản MO Thêm noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user ấn vào icon app AS082 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-05 | 13/05: Init Ads, Feature Ads, Rate 14/05: Noti lock Screen, 10H Build Wait Mo Test( 15h30 Done Wait Facebook App Id) Fix bug
24 | OA1767 | A091 (B) | Fix chỉ số ads Tích hợp adjust IAP/SUB Thêm remote config ở màn Applying language next Fix event Thêm chức năng fast can Thêm chức năng deep scan Sửa màn IAP Làm SUB Gắn event purchase | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 9 | 6 |  |  | X |  |  |  | X |  | 2026-05 | 18/05: Add Feature Deep Scan, Feature Fast Scan 19/05: Add IAP, Fix Ads, Check load Ads 20/05: Fix crash (11 h Build), 17H (18h 30 Fix bug) 21-24: Summer Trip 25/05: Fix bug(9->10h30) Build, Wait test( Test + MO nghỉ) 26/05: Fĩx bug Build Sign 14H Test past Tester
25 | OA1765 | B025 | Fix chỉ số Thêm noti vào home + thoát app Thay đổi logic khi bấm vào icon app Thêm chỉ dẫn giảm drop FO Update KB Ads | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 | 2 |  |  | X | [5 empty] | 2026-05 | 14/05: Fix drop user, Add new UI 15/05: Update KB Ads, Fix Chỉ số, Thêm Noti (Wip 4H 18H Build) Build Sign Apk
26 | OA1746 | A073 (B) | Tích hợp SDK Next gen (A073) | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 1 | [7 empty] | X | 2026-05 | 12/05: Update Sdk (15H Start)
27 | OA1737 | A112 (B) | Update KB ads | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | 2 | [8 empty] | 2026-05 | 11/05: Remove new Flow Ufo, Add New ad logic 12/05: Add Logic OB Build( 14H) , Fix bug
28 | OA1734 | B044 | Fix lỗi ver điều hướng app | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | 2 | [8 empty] | 2026-05 | 07/05: Check ad Skip InterSplash, Build Test (17h45) 08/05: Fix bug, Build Apk(Mo pass 08/05, Ad OB No fill waiting check ads)
29 | OA1715 | B044 | Thay đổi logic native Thay đổi màn generating | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 10 | 7 | [8 empty] | 2026-05 | 06/05: Add new logic Native Close, Update native in app, change api 07/05: Peding Wip OA1734 08/05: Add new Api, Fix crash, Add 11/05: Build (9H40) Fix bug, Check Api Return ( Waiting MO Test) 13/05: Mo return Feedback Pending Wip OA1775 14/05: 10H fix bug ->10h30 Build Wait test 15/05: Check Ads Not Fill In List-> Update Logic Ads In List, Check Impression In App, Build Sign Apk Tester Pass
30 | OA1714 | B205 | Gắn kịch bản MO Thêm noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user ấn vào icon app B205 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | 3 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-05 | 04/05: Init compose ads, Ufo ad, Native In App 05/05: Add Feature Ads, Rate, Noti lock , Quay Video + Fix Permison Release Store 06/05: Fix bug ads
31 | OA1712 | A093 (B) | Điều hướng app sau khi thoát bởi quảng cáo A093 (B) | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-05 | 04/05: Add Logic auto back app
32 | OA1709 | B044 | Điều hướng app sau khi thoát bởi quảng cáo B044 | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 11 | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-04 | 24/04: Add Logic auto back app 04/05: Build Test (10H) Wait test
33 | OA1646 | B166 | Thêm kịch bản MO Thêm Noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user nhấn vào icon app Kịch bản iap/sub B166 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | 2 |  |  |  |  | X |  | X |  | 2026-04 | 15/04: Add UI, Add First Flow Sdk, Add Sub 16/04: Fix bug (2H)(11H -> 14H 30)
34 | OA1641 | B205 | Làm app mới theo design B205 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 9 | 8 | X | [7 empty] | 2026-04 | 16/04: Init Compose Project, Ufo (15h Start) 17/04: Home UI, Track Now 18/04: Track now, Add Tracker 20/04: Find Device, Permission 21/04: Lock App, Profile 22/04: Update Profile, Setting, Ufo, Transaltem, Build APK(15h), Fix bug 23/04: Fix bug (Build r2 ) 24/04: Fix bug, Build Product Wait Test
35 | OA1630 | B121 | Thêm logic auto Language Fix show rate | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 3 | 2 |  |  | X | [5 empty] | 2026-04 | 11/04: Add new Ui, Language (4H) 13/04: Add logic AutoSkip, Fix show rate (4H) (Build test)
36 | OA1621 | B086 | Update SDK: com.blash.ads.sdk:open-sdk:0.0.4-alpha2 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 5 | 3 | [7 empty] | X | 2026-04 | 09/04: Apply ver mới Stuck ở splash-> peding hỏi đối tác(1H) 10/04: (10h đối tac phản hồi apply và check bị crash -> hỏi tích hơp 11 h30) 11/04: Apply code new version,update resource id (4H)
37 | OA1610 | B143 | Gắn các kịch bản MO ver đầu Thêm noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user ấn vào icon app B143 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-04 | 08/04: Init Ads, Ufo, Feature Ads, Notilock 09/04: Build Test, Fix bug(5H)
38 | OA1601 | B149 | Thêm kịch bản MO luồng FO Thêm Noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user nhấn vào icon app B149 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-04 | 06/04: Add UfoAds Build Test 07/04: Fix bug (1H)
39 | OA1578 | AS022 | Thay đổi luồng app Thay đổi native full screen form Check lại logic xin quyền khi click vào tính năng Bổ sung event tracking AS022 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 3 | 3 | [6 empty] | X |  | 2026-04 | 09/04: New Flow Ui (2H) 10/04: New form ads, Add event, update permission, new logic ufo 11/04: Build (9h30) (no fix bug)
40 | OA1564 | AS070 | Thêm large anchor banner ads (a070) | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 1 | [8 empty] | 2026-03 | 30/03: Thêm Anchor Banner
41 | OA1553 | A075 (B) | Đổi màu button CTA ad native Update UI màn Onboarding Thêm tính năng Screen Flash Thêm tính năng Compass Update kịch bản ads Thêm Noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user nhấn vào icon app | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 4 |  |  |  | X |  |  | X |  | 2026-04 | 13/04: Add Ui Home, Compass feature, UI Screen Light (4H) 14/04: Screen light feature, Add logic Ads, Build test 15/04: Fix bug (9H -> 9H30) Peding wait MO test 16/04: Fix bug (2H (9H -> 11H) Build 15h30)
42 | OA1549 | B042 | Thêm kịch bản ads phần content DIY Update lại remote config default trong code | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-03 | 23/03: Add KB Ads(5H)((Build 16H30)
43 | OA1547 | B143 | Làm app mới theo app mẫu B143 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 8 | 8 | X | [7 empty] | 2026-03 | 27/03: Nghiêm cứu API, Build Api cho PO Test (2H) 30/03: Thêm Api, Thêm Home UI 31/03: Home UI, AI Interor Desing 01/04: Ai Interior, Preview, Report 02/04: Exterior, New Wall, History 03/04: Explode, Ufo, Setting, Build ver 1 06/04: Pending wait test Do OA1601 07/04: Fix bug, Build Product
44 | OA1543 | B122 | Thêm kịch bản ads Thêm kịch bản lockscreen | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-03 | 25/03: Init Module, Change Res name, Update Ui 26/03: Add Ads, Fix bug 27/03: Fix bug (1H) (Wait Mo Test)
45 | OA1528 | B012 | Fix chỉ số ads Fix event Thêm skip ads ở splash | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2 |  |  | X | [5 empty] | 2026-03 | 26/03: Fix chi so, Fix event tracking 27/03: Add logic skip Inter, check Crash, Fox bug(5h)
46 | OA1522 | AS068 | Bật hf trong code | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 1 | [8 empty] | 2026-04 | 06/04: On HF in code
47 | OA1498 | B081 | Fix chỉ số ads | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 1 |  |  | X | [5 empty] | 2026-03 | 23/03: Fix show rate (2H)
48 | OA1497 | A139 (B) | Update logic load ads (A139) | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 1 | [8 empty] | 2026-03 | 12/03: Chuyển luồng load ad(3H)
49 | OA1488 | B113 | Thêm kịch bản ads Thêm kịch bản noti lockscreen Thêm noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user ấn vào icon app | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 4 | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-03 | 13/03: Add UI, Chang Resouce Name, Update Remote Config(4h) 16/03:Notil lock, Document, Fix bug 17/03: Build Product, Fix bug (4H)
50 | OA1486 | TAS004 | Tối ưu chỉ số ads | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 2 |  |  | X | [5 empty] | 2026-03 | 12/03: Check show rate, fix impression(5h) 13/03: Fix bug(1H)
51 | OA1485 | B042 | Update thêm tính năng DIY Wallpaper - Sửa màn đầu tiên khi vào app thành Màn Wallpaper | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 9 | 7 | [6 empty] | X |  | 2026-03 | 17/03: Update Base, Ui Create Collection (2H) 18/03: Icon Editor, Text Edit 19/03: Undo, Redo, Text Style(6h) (2H Semina) 20/03: Frame, edit bg, my wallpaper 23/03: Fix bug(Build 10H)(Wip Add Ads) 24/03: Fix bug 25/03: Fix bug(4h)
52 | OA1453 | A068 (B) | làm event Taichi | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 1 | [8 empty] | 2026-03 | 10/03: Update Taichi Event
53 | OA1452 | A047 (B) | làm event Taichi | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 4 | 2 | [8 empty] | 2026-03 | 09/03: Update Taichi Event(1K) 11/03: Remove Read Media, Fix bug(4H)
54 | OA1451 | A039 (B) | làm event Taichi | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 1 | [8 empty] | 2026-03 | 09/03: Update Taichi Event(1H)
55 | OA1446 | A115 | làm event Taichi | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 1 | [8 empty] | 2026-03 | 09/03: Update Taichi Event(1H)
56 | OA1445 | A112 (B) | làm event Taichi | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 1 | [8 empty] | 2026-03 | 09/03: Update Taichi Event(1H)
57 | OA1436 | B070 | Fix imp/new user & req/new user Chuyển UX tính năng Piano Style & thêm ads inter Thêm màn loading Thêm ads reward Thêm id hf trong code Check lại cách load và show ads | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 5 | 3 |  |  | X |  |  |  | X |  | 2026-03 | 05/03: Update New UI, Udate KB Ads(4h) 06/03: Fix impresion (2H) 09/03: Fix bug(5H)
58 | OA1433 | B096 | Thêm kịch bản ads Thêm kịch bản rate Thêm kịch bản noti lock screen Thêm text màn splash Thêm noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user ấn vào icon app | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 3 | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-03 | 04/03: Ads, Rate, Noti lock, udpate ui 05/03: Build Test, (Peding Fix bug) 06/03: Fix bug(4h) 17/03: Add Licencse (2H)
59 | OA1420 | B060 | Fix chỉ số ads (B060) | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2 | 2 |  |  | X | [5 empty] | 2026-03 | 10/03: Check show rate, Fix impression 11/03: Build apk chờ Mo test
60 | OA1417 | B045 | Check nguyên nhân native_language_loading không show được ads và fix | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 1 | [8 empty] | 2026-03 | 13/03: Fix logic start lang loading(2H)
61 | OA1409 | A083 (B) | Update kịch bản ads Thêm skip ads splash Check show rate | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 2 |  |  | X | X |  |  |  |  | 2026-03 | 03/03: Update KB Ads 04/03 (Pending làm task OA1433) 05/03: Add logic Skip inter, Check show rate(4h)
62 | OA1392 | B081 | Fix chỉ số ads Fix event Giải pháp giảm drop user | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 7 | 4 |  |  | X | [5 empty] | 2026-02 | Quang: 25/02: fix ads and event, update flow reduce drop user (sáng họp 8/3) 26/02: update UI and UX language screen, fix ANR Đông: 02/03: Refactor code, Fixbug(5H) 03/03: Fix bug(3H)
63 | OA1389 | B055 | Thêm remote config flow ads auto next language dup Logic auto next ads ở inter splash Thêm noti trong code khi user vào đến màn Home Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app Sửa logic khi user ấn vào icon app Sửa giá trị default trong code Fix chỉ số ads Thêm config tắt màn onboarding | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 14 | 3 |  |  | X | [5 empty] | 2026-02 | 12/02: Fix chỉ số, Update Logic, Update UI UFO (13-> 23): Nghỉ lễ 24/02: Fix kb ads, update resource name 25/02: Fix bug
64 | OA1384 | B096 | Làm app mới theo app mẫu | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 7 | 5 | X | [7 empty] | 2026-02 | 25/02: Ufo,Home Ui (3h) 26/02: Recomend, Eposode 27/02: History, Play Video 02/03: Dịch NN, Fix bug(3H) 03/03: Fix bug (4h Done, Pending chờ lience)
65 | OA1373 | B295 | 1. Thêm kịch bản MO 2. Thêm Noti trong code khi user vào đến màn Home 3. Thêm noti trong code khi user thoát ra ngoài app 4. Sửa logic khi user nhấn vào icon app | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 8 | 6 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-02 | 05/02: Init Ads, Ufo Ad 06/02: Feature Ads, Notilock, Rate, Init IAP 09/02: IAP(vừa làm vừa sửa kb SUB) 10/02: Fix bug 11/02: Fix IAP 12/02: Fix bug
66 | OA1358 | B073 | Fix chỉ số ads Fix event khắc phục drop user Fix crash B073 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 4 | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-02 | 02/02: Fix chỉ số ads, fix drop user 03/02: Fix crash, new flow ufo, fix event 04/02: Fix bug 05/02: Fix bug
67 | OA1346 | A112 (B) | Update KB ad | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 8 | 3 | [8 empty] | 2026-02 | 04/02: Update new flow UFO, 05/02: Update logic ads, Fix bug (06/02): Pending 11/02: Build SignApk
68 | OA1331 | A159 | Gắn kịch bản MO B087 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 5 | 3 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-01 | 29/01: UFO, Ad Ads Script 30/01: Fix bug 02/02: Fix bug
69 | OA1327 | A062 (B) | Update kịch bản ads (A062) Thay admob | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | 2026-01 | 26/01: Thay AdUnit
70 | OA1304 | B070 | Gắn kịch bản MO B070 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 6 | 4 |  |  |  |  | X |  |  |  | 2026-01 | 16/01: Init ads 19/01: Finish Ad Script 20/01: Fix bug 21/01: Fix bug
71 | OA1299 | AS069 | Làm app mới theo App mẫu | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 12 | 7 | X | [7 empty] | 2026-01 | 22/01: Tìm hiểu app mẫu, Home, Guide 23/01: Add Item, Play Stream, 26/01: Add Url, File, Storage 27/01: Channel, Favorite, History 28/01: Ufo, Setting, IAP, Dich NN 30/01: Fix bug 02/02: Fix bug
72 | OA1266 | TAS001 (B) | Update giá trị default trong code Check load ads | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 5 | 3 | [8 empty] | 2026-01 | 15/01: Update KB Ads, Check load Ads 16/01: Buidl test 19/01: Fix bug
73 | OA1225 | A095 (B) | Thêm tính năng yêu cầu user kết nối internet mới có thể sử dụng app | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 0 | [6 empty] | X |  | 2026-01 | Thêm popup Internet, fix bug

## Trùng ngày song song
CÁC NGÀY 1 NGƯỜI GHI NHẬN THAO TÁC TRÊN 2 TASK CÙNG LÚC (sau khi đã sửa lỗi ngày tháng)
111 cặp ngày trùng · 71 ngày cả hai phía đều có thao tác thật (không phải chờ/nghỉ). Đây chính là lý do "ngày công việc cộng dồn theo task" (200) cao hơn "ngày làm việc thực tế" (108).
Ngày | Mã task A | App A | Thao tác task A | Mã task B | App B | Thao tác task B | Cả hai đều làm thật?
2026-01-16 | OA1304 | B070 | Init ads | OA1266 | TAS001 (B) | Buidl test | Có
2026-01-19 | OA1304 | B070 | Finish Ad Script | OA1266 | TAS001 (B) | Fix bug | Có
2026-01-26 | OA1327 | A062 (B) | Thay AdUnit | OA1299 | AS069 | Add Url, File, Storage | Có
2026-01-30 | OA1331 | A159 | Fix bug | OA1299 | AS069 | Fix bug | Có
2026-02-02 | OA1358 | B073 | Fix chỉ số ads, fix drop user | OA1331 | A159 | Fix bug | Có
2026-02-02 | OA1331 | A159 | Fix bug | OA1299 | AS069 | Fix bug | Có
2026-02-02 | OA1358 | B073 | Fix chỉ số ads, fix drop user | OA1299 | AS069 | Fix bug | Có
2026-02-04 | OA1358 | B073 | Fix bug | OA1346 | A112 (B) | Update new flow UFO, | Có
2026-02-05 | OA1358 | B073 | Fix bug | OA1346 | A112 (B) | Update logic ads, Fix bug | Có
2026-02-05 | OA1373 | B295 | Init Ads, Ufo Ad | OA1346 | A112 (B) | Update logic ads, Fix bug | Có
2026-02-05 | OA1373 | B295 | Init Ads, Ufo Ad | OA1358 | B073 | Fix bug | Có
2026-02-11 | OA1373 | B295 | Fix IAP | OA1346 | A112 (B) | Build SignApk | Có
2026-02-12 | OA1389 | B055 | Fix chỉ số, Update Logic, Update UI UFO | OA1373 | B295 | Fix bug | Có
2026-02-25 | OA1392 | B081 | fix ads and event, update flow reduce drop user (sáng họp 8/3) | OA1389 | B055 | Fix bug | Có
2026-02-25 | OA1392 | B081 | fix ads and event, update flow reduce drop user (sáng họp 8/3) | OA1384 | B096 | Ufo,Home Ui (3h) | Có
2026-02-25 | OA1389 | B055 | Fix bug | OA1384 | B096 | Ufo,Home Ui (3h) | Có
2026-02-26 | OA1392 | B081 | update UI and UX language screen, fix ANR | OA1384 | B096 | Recomend, Eposode | Có
2026-03-02 | OA1392 | B081 | Refactor code, Fixbug(5H) | OA1384 | B096 | Dịch NN, Fix bug(3H) | Có
2026-03-03 | OA1392 | B081 | Fix bug(3H) | OA1384 | B096 | Fix bug (4h Done, Pending chờ lience) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-03-03 | OA1409 | A083 (B) | Update KB Ads | OA1384 | B096 | Fix bug (4h Done, Pending chờ lience) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-03-03 | OA1409 | A083 (B) | Update KB Ads | OA1392 | B081 | Fix bug(3H) | Có
2026-03-05 | OA1433 | B096 | Build Test, (Peding Fix bug) | OA1409 | A083 (B) | Add logic Skip inter, Check show rate(4h) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-03-05 | OA1436 | B070 | Update New UI, Udate KB Ads(4h) | OA1433 | B096 | Build Test, (Peding Fix bug) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-03-06 | OA1436 | B070 | Fix impresion (2H) | OA1433 | B096 | Fix bug(4h) | Có
2026-03-09 | OA1452 | A047 (B) | Update Taichi Event(1K) | OA1451 | A039 (B) | Update Taichi Event(1H) | Có
2026-03-09 | OA1452 | A047 (B) | Update Taichi Event(1K) | OA1446 | A115 | Update Taichi Event(1H) | Có
2026-03-09 | OA1452 | A047 (B) | Update Taichi Event(1K) | OA1445 | A112 (B) | Update Taichi Event(1H) | Có
2026-03-09 | OA1452 | A047 (B) | Update Taichi Event(1K) | OA1436 | B070 | Fix bug(5H) | Có
2026-03-09 | OA1451 | A039 (B) | Update Taichi Event(1H) | OA1445 | A112 (B) | Update Taichi Event(1H) | Có
2026-03-09 | OA1451 | A039 (B) | Update Taichi Event(1H) | OA1436 | B070 | Fix bug(5H) | Có
2026-03-09 | OA1451 | A039 (B) | Update Taichi Event(1H) | OA1446 | A115 | Update Taichi Event(1H) | Có
2026-03-09 | OA1446 | A115 | Update Taichi Event(1H) | OA1445 | A112 (B) | Update Taichi Event(1H) | Có
2026-03-09 | OA1446 | A115 | Update Taichi Event(1H) | OA1436 | B070 | Fix bug(5H) | Có
2026-03-09 | OA1445 | A112 (B) | Update Taichi Event(1H) | OA1436 | B070 | Fix bug(5H) | Có
2026-03-10 | OA1453 | A068 (B) | Update Taichi Event | OA1420 | B060 | Check show rate, Fix impression | Có
2026-03-11 | OA1452 | A047 (B) | Remove Read Media, Fix bug(4H) | OA1420 | B060 | Build apk chờ Mo test | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-03-12 | OA1497 | A139 (B) | Chuyển luồng load ad(3H) | OA1486 | TAS004 | Check show rate, fix impression(5h) | Có
2026-03-13 | OA1488 | B113 | Add UI, Chang Resouce Name, Update Remote Config(4h) | OA1417 | B045 | Fix logic start lang loading(2H) | Có
2026-03-23 | OA1549 | B042 | Add KB Ads(5H)((Build 16H30) | OA1485 | B042 | Fix bug(Build 10H)(Wip Add Ads) | Có
2026-03-23 | OA1549 | B042 | Add KB Ads(5H)((Build 16H30) | OA1498 | B081 | Fix show rate (2H) | Có
2026-03-23 | OA1498 | B081 | Fix show rate (2H) | OA1485 | B042 | Fix bug(Build 10H)(Wip Add Ads) | Có
2026-03-25 | OA1543 | B122 | Init Module, Change Res name, Update Ui | OA1485 | B042 | Fix bug(4h) | Có
2026-03-26 | OA1543 | B122 | Add Ads, Fix bug | OA1528 | B012 | Fix chi so, Fix event tracking | Có
2026-03-27 | OA1547 | B143 | Nghiêm cứu API, Build Api cho PO Test (2H) | OA1543 | B122 | Fix bug (1H) (Wait Mo Test) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-03-27 | OA1543 | B122 | Fix bug (1H) (Wait Mo Test) | OA1528 | B012 | Add logic skip Inter, check Crash, Fox bug(5h) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-03-27 | OA1547 | B143 | Nghiêm cứu API, Build Api cho PO Test (2H) | OA1528 | B012 | Add logic skip Inter, check Crash, Fox bug(5h) | Có
2026-03-30 | OA1564 | AS070 | Thêm Anchor Banner | OA1547 | B143 | Thêm Api, Thêm Home UI | Có
2026-04-06 | OA1601 | B149 | Add UfoAds Build Test | OA1522 | AS068 | On HF in code | Có
2026-04-09 | OA1610 | B143 | Build Test, Fix bug(5H) | OA1578 | AS022 | New Flow Ui (2H) | Có
2026-04-09 | OA1621 | B086 | Apply ver mới Stuck ở splash-> peding hỏi đối tác(1H) | OA1578 | AS022 | New Flow Ui (2H) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-04-09 | OA1621 | B086 | Apply ver mới Stuck ở splash-> peding hỏi đối tác(1H) | OA1610 | B143 | Build Test, Fix bug(5H) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-04-10 | OA1621 | B086 | (10h đối tac phản hồi apply và check bị crash -> hỏi tích hơp 11 h30) | OA1578 | AS022 | New form ads, Add event, update permission, new logic ufo | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-04-11 | OA1630 | B121 | Add new Ui, Language (4H) | OA1578 | AS022 | Build (9h30) (no fix bug) | Có
2026-04-11 | OA1621 | B086 | Apply code new version,update resource id (4H) | OA1578 | AS022 | Build (9h30) (no fix bug) | Có
2026-04-11 | OA1630 | B121 | Add new Ui, Language (4H) | OA1621 | B086 | Apply code new version,update resource id (4H) | Có
2026-04-13 | OA1630 | B121 | Add logic AutoSkip, Fix show rate (4H) (Build test) | OA1553 | A075 (B) | Add Ui Home, Compass feature, UI Screen Light (4H) | Có
2026-04-15 | OA1646 | B166 | Add UI, Add First Flow Sdk, Add Sub | OA1553 | A075 (B) | Fix bug (9H -> 9H30) Peding wait MO test | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-04-16 | OA1646 | B166 | Fix bug (2H)(11H -> 14H 30) | OA1553 | A075 (B) | Fix bug (2H (9H -> 11H) Build 15h30) | Có
2026-04-16 | OA1641 | B205 | Init Compose Project, Ufo (15h Start) | OA1553 | A075 (B) | Fix bug (2H (9H -> 11H) Build 15h30) | Có
2026-04-24 | OA1709 | B044 | Add Logic auto back app | OA1641 | B205 | Fix bug, Build Product Wait Test | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-04 | OA1712 | A093 (B) | Add Logic auto back app | OA1709 | B044 | Build Test (10H) Wait test | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-04 | OA1714 | B205 | Init compose ads, Ufo ad, Native In App | OA1709 | B044 | Build Test (10H) Wait test | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-04 | OA1714 | B205 | Init compose ads, Ufo ad, Native In App | OA1712 | A093 (B) | Add Logic auto back app | Có
2026-05-06 | OA1715 | B044 | Add new logic Native Close, Update native in app, change api | OA1714 | B205 | Fix bug ads | Có
2026-05-07 | OA1734 | B044 | Check ad Skip InterSplash, Build Test (17h45) | OA1715 | B044 | Peding Wip OA1734 | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-08 | OA1734 | B044 | Fix bug, Build Apk(Mo pass 08/05, Ad OB No fill waiting check ads) | OA1715 | B044 | Add new Api, Fix crash, Add | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-11 | OA1737 | A112 (B) | Remove new Flow Ufo, Add New ad logic | OA1715 | B044 | Build (9H40) Fix bug, Check Api Return ( Waiting MO Test) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-12 | OA1746 | A073 (B) | Update Sdk (15H Start) | OA1737 | A112 (B) | Add Logic OB Build( 14H) , Fix bug | Có
2026-05-13 | OA1775 | AS082 | Init Ads, Feature Ads, Rate | OA1715 | B044 | Mo return Feedback Pending Wip OA1775 | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-14 | OA1775 | AS082 | Noti lock Screen, 10H Build Wait Mo Test( 15h30 Done Wait Facebook App Id) | OA1715 | B044 | 10H fix bug ->10h30 Build Wait test | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-14 | OA1775 | AS082 | Noti lock Screen, 10H Build Wait Mo Test( 15h30 Done Wait Facebook App Id) | OA1765 | B025 | Fix drop user, Add new UI | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-14 | OA1765 | B025 | Fix drop user, Add new UI | OA1715 | B044 | 10H fix bug ->10h30 Build Wait test | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-15 | OA1765 | B025 | Update KB Ads, Fix Chỉ số, Thêm Noti (Wip 4H 18H Build) Build Sign Apk | OA1715 | B044 | Check Ads Not Fill In List-> Update Logic Ads In List, Check Impression In App, Build Sign Apk Tester Pass | Có
2026-05-20 | OA1803 | A115 | Fix crash, Update Kb Ads, Add logic Auto next( 11h > 16H) | OA1767 | A091 (B) | Fix crash (11 h Build), 17H (18h 30 Fix bug) | Có
2026-05-25 | OA1814 | B174 | Fix crash, Add Turn over ads | OA1767 | A091 (B) | Fix bug(9->10h30) Build, Wait test( Test + MO nghỉ) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-25 | OA1818 | A075 (B) | Fix impression | OA1767 | A091 (B) | Fix bug(9->10h30) Build, Wait test( Test + MO nghỉ) | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-25 | OA1818 | A075 (B) | Fix impression | OA1814 | B174 | Fix crash, Add Turn over ads | Có
2026-05-26 | OA1800 | B224 | Init Ads, Ufo Ad, Remove not use Res | OA1767 | A091 (B) | Fĩx bug Build Sign 14H Test past Tester | Có
2026-05-26 | OA1803 | A115 | Test pass Build Sign 11H | OA1767 | A091 (B) | Fĩx bug Build Sign 14H Test past Tester | Có
2026-05-26 | OA1803 | A115 | Test pass Build Sign 11H | OA1800 | B224 | Init Ads, Ufo Ad, Remove not use Res | Có
2026-05-26 | OA1818 | A075 (B) | Build 10H (Chờ test vì Test nhiều task ưu tiên app mới), Build Sign Apk | OA1767 | A091 (B) | Fĩx bug Build Sign 14H Test past Tester | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-26 | OA1818 | A075 (B) | Build 10H (Chờ test vì Test nhiều task ưu tiên app mới), Build Sign Apk | OA1800 | B224 | Init Ads, Ufo Ad, Remove not use Res | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-26 | OA1818 | A075 (B) | Build 10H (Chờ test vì Test nhiều task ưu tiên app mới), Build Sign Apk | OA1803 | A115 | Test pass Build Sign 11H | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-05-27 | OA1826 | AS084 | Update KB Ads (17H Start) | OA1800 | B224 | Rate, Noti, Feature Ads, Build 11H, Fix bug + Test Done | Có
2026-05-28 | OA1831 | B090 | Start (11H) New language Ui | OA1826 | AS084 | Build (10h), Mo Feeback 18H | Có
2026-06-02 | OA1869 | B022 | Add new lang UI, Ad Logic Ads, Fix bug, Build APK | OA1845 | B221 | Fix bug last ver, 10H Build, Wait Mo Test, Fix bug tester | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-09 | OA1928 | AS080 | Fix crash, Add logic Auto back, add Skip Inter Build (15H30),Test Pass | OA1875 | A093 (B) | Add Ads Feature, Build 11H30,Peding Wait Test, | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-10 | OA1928 | AS080 | Test pass Sign Apk | OA1875 | A093 (B) | Fix bug, 6H, Tìm hiểu tính năng B269, | Có
2026-06-11 | OA1924 | B269 | First Flow, Home UI | OA1875 | A093 (B) | Fix bug IAP Mo, Finish Test, Wait Adjust IAP, | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-12 | OA1924 | B269 | Reels (12H30, 16H khám sức khỏe), Snackbar, | OA1875 | A093 (B) | Chờ Token | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-15 | OA1924 | B269 | Profile, Update profile,collection, search | OA1875 | A093 (B) | Có Adjust Token, Build, Build Failed Miss, | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-16 | OA1924 | B269 | Chat, Profile, Collection, Search | OA1875 | A093 (B) | Build Sign APK, Test Sign APK, ASO Miss Roll APK | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-17 | OA1971 | B074 | Export content, add remote json, update ui, | OA1924 | B269 | Dialog InApp, Build 11 H Wait Tester | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-18 | OA1971 | B074 | Build chờ test (10H build) | OA1924 | B269 | Chờ tester test, Fix bug & Build Test | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-19 | OA1971 | B074 | Mo& Po Pass test | OA1924 | B269 | Test Pass (14H) Wait ASO Build Product | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-19 | OA1985 | B136 | Add Skip Inter, Fix Ads Number, Add Padding text Next | OA1924 | B269 | Test Pass (14H) Wait ASO Build Product | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-22 | OA1998 | B269 | Add Native Feature, Inter, Reward Ad, Rate, Noti lock Screen, | OA1924 | B269 | Build Sign Wait Test Sign | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-22 | OA1998 | B269 | Add Native Feature, Inter, Reward Ad, Rate, Noti lock Screen, | OA1875 | A093 (B) | Fix crash store(1H), Build test, tester passs | Có
2026-06-22 | OA1924 | B269 | Build Sign Wait Test Sign | OA1875 | A093 (B) | Fix crash store(1H), Build test, tester passs | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-23 | OA2003 | B126 | Add TurnOverAds, Add Next Gen SDK | OA1875 | A093 (B) | Mo Passs Build Sign Apk | Có
2026-06-23 | OA2003 | B126 | Add TurnOverAds, Add Next Gen SDK | OA1998 | B269 | Translate, Build Test(10 Build) | Có
2026-06-23 | OA1998 | B269 | Translate, Build Test(10 Build) | OA1875 | A093 (B) | Mo Passs Build Sign Apk | Có
2026-06-24 | OA2006 | B176 | (Start 14H30) Fix crash, Add New config feature, | OA1998 | B269 | Fix Bug Release, Pass test ADS | Có
2026-06-24 | OA2018 | A093 (B) | Update Ui Fix policy (Start 11H -> 14H Done) | OA1998 | B269 | Fix Bug Release, Pass test ADS | Có
2026-06-24 | OA2018 | A093 (B) | Update Ui Fix policy (Start 11H -> 14H Done) | OA2006 | B176 | (Start 14H30) Fix crash, Add New config feature, | Có
2026-06-25 | OA2022 | B230 | Fix Show Rate, Fix crash, Update Noti,Add Feature Logic, (Start 10H-> 15H ) Test Pass | OA2006 | B176 | Test Pass (11H), (Store hết mạng) | Có
2026-06-25 | OA2027 | AS069 | Update Logic ADS, Fix bug Old Versin, Add New Config Home UI | OA2006 | B176 | Test Pass (11H), (Store hết mạng) | Có
2026-06-25 | OA2027 | AS069 | Update Logic ADS, Fix bug Old Versin, Add New Config Home UI | OA2022 | B230 | Fix Show Rate, Fix crash, Update Noti,Add Feature Logic, (Start 10H-> 15H ) Test Pass | Có
2026-06-26 | OA2027 | AS069 | Update UI IAP (11H 30 Build Test), Nghỉ chiều | OA2006 | B176 | Store Off | Không (1 bên chờ/nghỉ)
2026-06-29 | OA2049 | A016 (B) | Remove Sub | OA2039 | B281 | Init Project, Change Res Name, Add Ui | Có
2026-06-30 | OA2045 | B143 | Fix crash, Update next gen sdk | OA2039 | B281 | Build, Fix bug Done, Wait FB App ID | Không (1 bên chờ/nghỉ)

## Ghi chú dữ liệu
CÁC LỖI GÕ NGÀY/THÁNG ĐÃ PHÁT HIỆN VÀ SỬA TRONG LOG GỐC
Đã đối chiếu với khoảng ngày mở (start-end) của từng task để xác nhận và sửa trực tiếp trong cột Log chi tiết ở sheet "Dữ liệu chi tiết".
Mã task | App | Ngày gốc (nghi sai) | Đã sửa thành | Căn cứ xác nhận
OA1875 | A093 (B) | 11/04 | 11/06 | Nằm giữa log 10/06 và 12/06, task diễn ra trong tháng 06
OA1803 | A115 | 25/04, 26/04 | 25/05, 26/05 | Task có start/end nằm trong tháng 05 (20-26/05)
OA1767 | A091 (B) | 25/04, 26/04 | 25/05, 26/05 | Task có start/end nằm trong tháng 05 (18-26/05)
OA1331 | A159 | 29/10, 30/10 | 29/01, 30/01 | Task có start/end nằm trong tháng 01 (29/01-02/02)
OA1346 | A112 (B) | (06/10) | (06/02) | Task có start/end nằm trong tháng 02 (04-11/02)
OA1547 | B143 | 30/02 | 30/03 | Tháng 2 không có ngày 30; task có start/end 27/03-03/04
OA1985 | B136 | 19/19 | 19/06 | Định dạng "dd/mm" không hợp lệ; task diễn ra 19/06
OA1775 | AS082 | 13/04, 14/10 | 13/05, 14/05 | Task có start/end là 13-14/05
OA2027 | AS069 | 25/05, 26/02 | 25/06, 26/06 | Task có start/end là 25-26/06